2013年食品工业企业诚信体系建设工作任务表

|  | 具体任务 | 工作要求 | 实施单位 | 进度安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、完善诚信制度建设 | 1.印发工作通知 | 印发《2013年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案》，结合各地实际，分解细化工作任务。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门 | 1-5月 |  |
|  | - 2.聘任诚信专家 | 聘任第二批约15-20名诚信体系管理专家。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-7月 |  |
|  | - 3.编制培训教材 | 组织相关专家针对冷冻食品、白酒行业开展调研，编写诚信管理体系实施指南。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-10月 | 7月形成初稿，9月审定 |
|  | 4.开展标准修订 | 修订《食品工业企业诚信管理体系（CMS）建立及实施通用要求》。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-12月 |  |
|  | - 5.完善平台制度 | 指导地方建立健全平台的使用和管理规范。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门 | 1-12月 |  |
|  | - 6.制定评价手册 | 制定诚信评价人员工作手册。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-9月 |  |
|  | 7.建立联动机制 | 建立评价机构、地方平台与诚信平台信息联动制度，实施评价工作动态管理。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-12月 |  |
| 二、开展诚信相关指导 | 8.开展诚信培训 | 组织开展对全国12000人次诚信体系师资人员进行诚信标准培训。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-12月 | 包括对评价机构人员培训 |
|  | 9.指导体系建立 | 指导全国5000家食品企业建立诚信管理体系。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-12月 |  |
|  | 10.推进评价开展 | 推动开展食品企业诚信管理体系评价工作，争取150-200家企业通过评价。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-12月 |  |
|  | 11.加强行业自律 | 行业协会完善行规行约，加强行业整顿，开展企业诚信自我声明，改善诚信环境。 | 相关单位 | 1-12月 |  |
| 三、完善诚信平台建设 | 12.指导平台建设 | 指导5-10家省级和行业协会建立诚信信息平台，实现与国家平台的互联互通；在现有诚信信息平台基础上，建立食品药品质量安全追溯体系公共服务平台。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-12月 |  |
| 四、开展诚信宣传 | 13.开展经验交流 | 年内召开2-3次相关培训和交流会议。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 1-12月 |  |
|  | 14.开展专题宣传 | 利用诚信兴商月、食品安全宣传周等组织开展诚信专题宣传。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门 | 1-12月 |  |
| 五、加强工作督促指导 | 15.督促工作落实 | 督促检查各地工业和信息化主管部门、行业协会及企业工作开展情况。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 8-10月 |  |
|  | 16.实施评价考核 | 组织专家对22家委托评价机构工作进行年度考核。 | 工业和信息化部、 各地工业和信息化主管部门、相关单位 | 10-11月 |  |